中政大发

2005(83)号

中国政法大学关于印发《中国政法大学校级人文社会科学研究项目管理办法（试行）》的通知

各院、部、处、室、所、中心：

《中国政法大学校级人文社会科学研究项目管理办法（试行）》已经2005年11月30日第19次校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《中国政法大学校级人文社会科学研究项目管理办法

（试行）》

二○○五年十二月六日

附件：

中国政法大学校级人文社会科学研究项目管理办法（试行）

第一章	  总则

第一条  为大力实施“学术立校”发展战略，推进世界知名高水平大学建设，特设立中国政法大学校级人文社会科学研究项目（以下简称“校级社科项目”），由学校每年拨款100万元作为项目基金。

第二条  校级社科项目设立的宗旨是:促进高级别研究项目的竞争，推出高水平研究成果，培育优秀创新人才，推动学科建设，提高科研创新能力。

第三条  校级社科项目分为规划项目和青年项目，一般每年评审立项一次，研究周期为三年。规划项目每年计划立项20个左右，每项资助金额为4万元；青年项目每年计划立项10个左右，每项资助金额为2万元。

第二章  管理职责

第四条  科研处负责校级社科项目的组织和实施，其职能如下：

1、制订中国政法大学人文社会科学研究五年规划；

2、组织项目的申报、评审、立项资助、中期检查及结项；

3、管理项目经费；

4、指导项目成果的宣传、推广和应用工作。

第三章  申请与受理

第五条  校级社科项目选题由申请人根据学校五年科研规划和个人前期研究积累自行设计。选题要求如下：

1、基础研究应具有较高的理论意义和学术价值，瞄准世界学术前沿；

2、应用研究应具有较高的社会效益，重点研究我国社会主义现代化建设中的重大理论问题和现实问题。

第六条  申报条件：

1、申请人必须是我校在编在岗教师，有独立开展科研工作的能力，能真正主持项目的研究工作。

2、规划项目申请人须具有高级专业技术职务或博士学位；青年项目申请人须具有中级以上专业技术职务，年龄不超过35岁(含)。

3、已承担省部级以上同名项目尚未结项者，不得申报。

第七条　申请人填写《中国政法大学校级人文社会科学研究项目申请评审书》（以下简称“项目申请书”），申请材料由申请人所在院、部、所、中心集中报送，科研处不受理个人申报。院级单位对申报材料的真实性、完整性负责，科研处负责对申请人进行资格审查。

第四章	 评审标准和程序

第八条　校级社科项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则，评审的主要标准是：

1、选题具有重要学术价值或实践意义；

2、研究思路清晰，方法可行，拟突破的重点、难点明确；

3、申请人对该项目有一定研究基础和资料准备；

4、近5年内有3个月以上海外学术研究经历者和德育研究项目申请者，在同等条件下优先资助。

第九条　科研处将资格审查合格的申请材料委托“高校社会科学咨询管理服务中心”进行通讯评审。

第十条　科研处根据通讯评审结果，按总分排序向校学术委员会提交拟立项名单进行审议，

通过审议的项目由学校发文正式批准立项。项目负责人须填写《中国政法大学校级人文社会科学研究项目合同书》（以下简称“项目合同书”）。

第十一条  涉及立项评审工作的所有工作人员，均须签署保密协议。如出现泄密情况，给予年终考核不合格的处分。

第五章	  经费管理

第十二条　校级社科项目经费实行“一次核定，分期拨款”的办法，第一次拨款额为总经费的50%与立项通知同时下达；中期检查通过后再拨付总经费的30%，其余经费待正式结项后拨付。

第十三条　校级社科项目经费专款专用，项目负责人具体负责经费的各项开支，并对不当开支承担赔偿责任。项目经费开支的范围包括：

1、图书资料费：指收集资料过程中购买图书、翻拍、翻译资料的费用以及复印、誊录、制图等费用；

2、调研费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费、交通费等。

3、文具费：指研究所需的纸、笔等各种文具用品；

4、印刷费：包括调研问卷材料、调研报告和不宜公开出版的研究成果的印刷费用，以及供评审、鉴定结项用的研究成果的印刷费用；

5、小型会议费：包括为完成项目必须举行的专题研讨等小型会议费用；

6、人力资源费：包括专家咨询费、鉴定评审费，以及科研辅助人员的劳务支出等；

7、其它：项目研究过程中必须开支的其它经费。

第十四条  校级社科项目经费一律纳入学校财务处统一管理。项目负责人要合理编制项目经费预算，严格执行项目合同的经费预算方案。财务处对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理使用。

第六章  项目中期管理

第十五条　校级社科项目一经立项，不得擅自变更研究题目和负责人。在不违背原申报内容的前提下，如确需对项目研究范围、研究重点进行必要的调整，应填写《中国政法大学校级人文社会科学研究项目变更申请表》，报科研处批准。

第十六条　校级社科项目在研期间均需进行中期检查。检查时间为立项满一年半后。项目中期检查结果作为后期拨款的依据，并予以公布。项目中期检查由科研处统一负责，具体要求如下：

1、填写《中国政法大学校级人文社会科学研究中期检查报告书》；

2、至少提交一篇公开发表且与本项目研究相关的论文；

3、应用性研究或对策性研究者可提交一份由政府部门或企事业单位认定已经采纳的研究（咨询）报告。

第十七条　对有下列情形之一者，学校将作出终止“项目合同书”的决定：

1、项目中期检查不合格者；

2、项目负责人不能按原计划完成研究任务者；

3、项目负责人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常开展研究工作者；

4、未经批准擅自变更相关内容者；

5、由于其他原因项目研究工作无法继续进行者。

第十八条　被撤消项目的负责人三年内不得再申报校级社科项目。

第七章  项目结项和成果推广

第十九条　校级社科项目负责人按原定计划完成了研究任务，符合“项目申请书”所规定的结项条件者或申请到的国家级、部级项目名称中含“项目合同书”所规定的关键词者可申请结项，并履行必要的结项手续。

第二十条　校级社科项目最终项目成果出版或发表时，须在显著位置注明“中国政法大学校级人文社会科学研究项目资助”字样，否则不予结项。

第二十一条　科研处在确认项目完成后，拨付项目批准经费的其余部分，并将结项情况予以公布。

第九章	附  则

第二十二条　本办法自校长办公会议通过之日起实施，由科研处负责解释。